仙居县教育局关于开展

“解放思想  赶超发展 ”大讨论活动的通知

各中小学、幼儿园、直属单位：

为了以全新的理念助推发展，以过硬的作风保障发展，以正确的导向引领发展，通过解放思想，查找差距、凝聚力量、合力攻坚，全面推进教育赶超发展，创建教育现代化县，创办人民满意教育。局党委决定，开展教育“解放思想 赶超发展”大讨论活动。特制定活动方案如下：

一、总体要求

以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，以“教育赶超发展”为主题，以“创建教育现代化县”为目标，以“质量提升、队伍建设、项目落实”为载体，以学习、讨论、调研为主要形式，组织广大教职员工谈机遇、学先进、找差距、争一流，促使全教育系统提升认识，集思广益，凝聚人心，形成教育赶超发展新局面。

二、主要内容

（一）仙居教育目前存在的短板及原因。

（二）仙居教育赶超发展的建议和对策。

三、实施步骤

（一）学习宣传、调查研究阶段（9月上旬）。

广泛动员，积极部署，主要抓好三项工作：一是宣传发动。各级各类学校要召开教育“解放思想 赶超发展”大讨论动员会议，开辟宣传发动专栏，传达教育系统暑期师德培训精神，营造浓厚的活动氛围。要召开专题会议，反复讨论，研究制定具体方案，对活动进行安排部署。二是深入调研。各学校要深入课堂，开展调查研究，了解群众呼声；要联系区域内人大代表、政协委员、村两委干部，认真听取意见、建议，找准发展短板，分析问题成因，掌握好第一手资料。三是学习研讨。要通过各种形式，安排、发动、组织全体教职工学习省市县教育事业规划、政策文件精神。要邀请专家到学校做辅导报告，为学校发展明确方向与目标。要组织人员到赶超学校、区域名校考察，学习先进经验与做法，对标寻找差距，学习谋划对策与思路。

（二）梳理短板 讨论汇总阶段（9月中下旬）

各校、直属单位要按照县教育局的统一部署和要求，全面推进教育“解放思想 赶超发展”大讨论活动。一是确保全员参与。要组织校级领导干部、学校中层、业务骨干、普通教师等不同层面的对象，科学设置相应议题，开展专题讨论互动。二是围绕中心工作。要紧紧围绕教育现代化县创建总目标，结合教育系统“教育质量提升年”“教师队伍建设年”“教育项目落地年”活动，就教育投融资渠道创新、城乡教育均衡发展、教师队伍建设、教学质量提升、校园文化打造、课堂教学改革等工作开展讨论。三是制定落实措施。教育“解放思想 赶超发展”大讨论是一次意义深远的重要活动，各学校要周密部署，做到“时间、内容、措施”三落实，认真研究短板，确立学习赶超标杆，研究整改措施及计划。在大讨论活动告一段落时，各校、各单位要将大讨论文字、图片归档整理装订成册，于10月5日前上报局办公室。

（三）整改问题 总结提升阶段（10月中上旬）

各学校要针对“解放思想 赶超发展”整改计划，立即行动，在落实上下硬功夫。一是要整改到位。根据制定的整改计划，各学校要明确责任领导、责任科室，做到限时整改，及时公布整改情况，主动接受监督，确保大讨论活动转化为解决问题、促进工作的实际行动，实现工作新推进、新突破，形成一批务实管用的制度成果、实践成果和作风成果。二是要形成常态。要抓住大讨论契机，建立起推动科学发展的一系列办法、措施、政策、制度，破除不利于科学发展的条条框框，为教育事业赶超发展奠定基础。三是要培树典型。认真总结大讨论的成功做法与经验，密切关注学校变化，培育和推出典型，强化示范带动作用。本次活动，各学校、直属单位要将大讨论中的好做法、好建议以金点子的形式于10月20日前纸质加盖公章报送到局办公室并将电子版发送至邮箱xjxedu@126.com，局办将对上报的金点子进行评比。

四、活动保障

（一）加强组织领导。县教育局成立教育“解放思想 赶超发展”大讨论活动领导小组，成员名单如下：

组长：罗  敏

成员：李  松（负责城区板块）

朱忆贫（负责西部板块）

应炜峰（负责中部板块）

马千里（负责东部板块）

各校、各单位要把这一活动作为当前的一项重要任务，成立相应领导小组，制定详尽方案，明确任务，全面部署，广泛发动，及时引导，在全系统形成解放思想，赶超发展的良好局面。

（二）强化督导检查。各校、各单位开展的大讨论活动工作情况，要按阶段做好材料汇总，并做好工作信息报送。教育督导室要切实加强对大讨论活动的指导和检查，及时掌握进展情况，督查各项工作按计划落实，防止形式主义和走过场。对大讨论工作推进不到位的，要及时通报整改，约谈学校负责人，确保活动达到预期目的。

(三)营造浓厚氛围。要充分利用微信公众平台、网站等宣传手段，开设专栏、专题，集中力量对大讨论活动进行全方位报道，全面展示大讨论活动中创造的新思路、新举措、新进展。要认真组织对金点子进行评选，选取优秀金点子在新媒体上展播。

仙居县教育局

2017年9月6日

附件：仙居县教育“解放思想 赶超发展”金点子征集表

附件：

仙居县教育“解放思想 赶超发展”金点子征集表

| 填写单位（公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 仙居教育赶超发展建 议 |  |  |  |  |

说明：1.各学校、直属单位向教育局提供2——5个金点子，金点子可以是单位集体名义也可以是个人名义，金点子字数不少于500字，纸张不够，可另加附页。2.金点子要求原创，严禁抄袭，上报所有作品必须由撰写人所在单位严格审核把关。3.于10月20日前纸质报送局办公室并发送至邮箱：xjxedu@126.com